## B_1 招标工程量清单扉页
铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## C 招标说明
总说明
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 | 第1页 共2页
一、工程概况： 1、工程地点：安徽省铜陵市郊区老洲镇老洲初级中学； 2、工程内容：新建花池、广场、雨污废水管道等。具体详见工程量清单及设计图纸； 二、工程招标范围： 除特殊说明外，设计文件、答疑、招标文件及工程量清单描述范围内的所有内容，具体详见招标文件。 三、工程量清单编制依据： 1、本项目最高投标限价及招标工程量清单执行《2018版安徽省建设工程计价依据》和相关国家计量规范； 2、投标人投标时需考虑“安徽省住房和城乡建设厅公告第176号”关于“2020版《安徽省安装工程计价定额（消防工程编修版）》等三部定额更新及勘误”对造价的影响，结算不再调整； 3、投标人投标时需考虑“安徽省住房和城乡建设厅公告第53号”关于“2018版安徽省建设工程计价依据部分修编内容”对造价的影响，结算不再调整 4、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； 5、建设工程设计文件、图纸审查文件、图纸答疑、会议纪要等； 6、与建设工程有关的标准、规范、技术资料、图集； 7、拟定的招标文件； 8、施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 9、建筑业营业税改增值税执行安徽省建设工程造价管理总站颁发的造价【2019】7号《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》； 10、安徽省建设工程不可竞争费构成执行安徽省住房城乡建设厅颁发的建标【2021】42号《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》； 11、安徽省住房和城乡建设厅公告第51号关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》的公告； 11、其他相关资料； 12、本工程采用商品混凝土和预拌砂浆； 13、本工程暂列金额 壹万元整（10000.00） 元 ，投标人必须将该费用列入投标报价中，不计取税金。 14、参考图集的检查井和雨水口中的C15混凝土改为C20混凝土 四、清单说明 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 3、本清单依据2018版安徽省建设工程计价的编码列项；因项目编码内工作内容较多，特征项不能一一描述，清单只列主要特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标时所报的综合单价须是包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价。
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09
总说明
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 | 第2页 共2页
4、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，均应包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。 5、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中。 6、材料价格由投标人参考2025年第02期《铜陵工程造价》及周边市场价自行确定。 7、人工费价格执行2024年第四季度铜陵市建设工程人工价格信息(159.12元/工日)。 8、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。 9、本项目的一切措施及检测费用，投标人应结合施工现场条件综合考虑到报价中，结算不作调整。 五、其他说明： 1、本次招标为了便于工程计量与结算，工程量清单中个别项目改变了计量单位，请投标人注意工程量清单中的计量“单位”； 2、本项目根据工程量清单项目特征并结合招标文件、设计图纸及相应的规范内容综合计价。编制人自行到现场踏勘，充分考虑现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响计价的情况； 3、项目特征描述如不一致的解释顺序如下： 本说明； 设计图纸和规范； 工程量清单中的特征描述；
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## D_1 建设项目招标清单汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程
合计
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。. 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_D_2 单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_1_D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费
1.1 | 其中:定额人工费
1.2 | 定额机械费
1.3 | 综合费
二 | 措施项目费
三 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
四 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
五 | 税金
六 | 工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 002 | 花池
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖花池土方 2、挖土深度：详见图纸 3、土壤类别：投标人自行考虑 | m3 | 47.98
2 | 040103001003 | 回填方 | 1、回填土 2、土质要求：符合图纸及规范要求 3、粒径、密实度要求：符合图纸及规范要求 4、.满足市容、市政及业主单位的管理要求 5、未尽事宜，结合现场自行考虑 | m3 | 27.74
3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、多余土方及垃圾弃运 2、运距及弃置点：投标人自定，并满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，满足相关规范规定，且符合铜陵市文明创建要求 3、具体详见设计图纸 | m3 | 20.24
4 | WB010101008003 | 原土碾压 | 1、基层碾压密实,密实度≥92% 2、部位：花池 3、具体做法详见图纸 | m2 | 57.80
5 | 010404001003 | 基础垫层 | 1、80厚C20商品混凝土垫层 2、部位：花池 3、具体做法详见图纸 | m3 | 3.03
6 | 011702001002 | 基础垫层模板 | 1、基础垫层模板 | m2 | 10.63
7 | 010501002001 | 花池壁 | 1、370厚C20商品砼 2、部位：花池 3、具体做法详见图纸 | m3 | 17.21
8 | 011702001003 | 花池壁模板 | 1、花池壁模板 | m2 | 93.02
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、12厚芝麻灰花岗岩饰面 磨光面 2、25厚DTA M15砂浆结合层 3、部位：花池 4、具体做法详见图纸 | m2 | 42.86
10 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、40厚芝麻灰花岗岩饰面 磨光面600x450x40 2、20厚DTA M15砂浆结合层 3、部位：花池 4、具体做法详见图纸 | m2 | 27.20
11 | 011104002001 | 防腐木饰面 | 1、40厚防腐芬兰木饰面 离缝5外罩青漆两度300x100/155X100 2、防腐木格栅 40x40镀锌铁件连接,不锈钢螺钉固定 3、部位：花坛 4、具体做法详见图纸 | m2 | 3.00
| 003 | 硬地广场
12 | 040202001001 | 素土夯实 | 1、铺装场地基层应夯压密实,场地底面土基设计回弹模量值≥15MPa;压实度≥0.93(环刀取样)。 | m2 | 808.55
13 | 040202011001 | 碎石 | 1、厚度：100厚级配碎石垫层 2、级配碎石基层压实度不小于95%(重型击实标准),集料压碎值≤30% 3、具体做法详见图纸 | m2 | 808.55
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 040204003001 | 现浇硬地广场混凝土结构层 | 1、厚度：100厚C20混凝土结构层 2、砼整体结构层,应设变形缝,场地间隔4~6m设置横向缩缝,每隔不大于30.0m设伸缝一道; 与花池壁及台阶底部交接处,设置伸缝,伸缝、缩缝做法见本项目设计大样, 位置应尽量与铺装材料接缝位置一致,平面力求美观。 3、具体做法详见图纸 | m2 | 797.03
15 | WB040203014001 | 现浇硬地广场混凝土结构层养护 | 1、现浇硬地广场混凝土结构层养护 | m2 | 797.03
16 | 040204002001 | PC防石砖沿边设置 | 1、侧平石PC仿石砖芝麻白色， 沿场地周边设置120x150x1000 2、20厚DS M15砂浆结合层 3、具体做法详见图纸 | m2 | 30.76
17 | 040204002002 | PC防石砖 | 1、PC仿石砖面青灰色系600x200x18PC；仿石砖面芝麻灰色600x400x18，铺设方式详见图纸 2、20厚DS M15砂浆结合层 3、具体做法详见图纸 | m2 | 766.27
| 004 | 侧平石
18 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：详见图纸 3、土壤类别：详见图纸 | m3 | 31.80
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 040103001001 | 回填方 | 1、回填土 2、土质要求：符合图纸及规范要求 3、粒径、密实度要求：符合图纸及规范要求 4、.满足市容、市政及业主单位的管理要求 5、未尽事宜，结合现场自行考虑 | m3 | 12.57
20 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、多余土方及垃圾弃运 2、运距及弃置点：投标人自定，并满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，满足相关规范规定，且符合铜陵市文明创建要求 3、具体详见设计图纸 | m3 | 19.23
21 | WB010101008001 | 原土碾压 | 1、基层碾压密实,密实度≥93% 2、部位：侧平石 3、具体做法详见图纸 | m2 | 85.95
22 | 010404001001 | 基础垫层 | 1、部位：侧平石 2、100厚级配碎石垫层 3、级配碎石基层压实度不小于95%(重型击实标准),集料压碎值≤30% 4、具体做法详见图纸 | m3 | 8.59
23 | WB040204011001 | 侧缘石垫层 | 1、部位：侧平石 2、100厚C20商品砼混凝土 3、具体做法详见图纸 | m3 | 6.96
24 | 011702001001 | 侧缘石垫层模板 | 1、侧缘石垫层模板 2、部位：侧平石 | m2 | 45.02
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
25 | 040204004001 | 安砌混凝土侧石 | 1、PC仿石侧石芝麻白色 磨光面 120x150x1000 2、结合层：20厚DS M20座浆 3、部位：侧平石 | m | 204.64
| 005 | 排水沟
26 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：详见图纸 3、土壤类别：详见图纸 | m3 | 53.84
27 | 040103001002 | 回填方 | 1、回填土 2、土质要求：符合图纸及规范要求 3、粒径、密实度要求：符合图纸及规范要求 4、.满足市容、市政及业主单位的管理要求 5、未尽事宜，结合现场自行考虑 | m3 | 22.26
28 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、多余土方及垃圾弃运 2、运距及弃置点：投标人自定，并满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，满足相关规范规定，且符合铜陵市文明创建要求 3、具体详见设计图纸 | m3 | 31.58
29 | WB010101008002 | 原土碾压 | 1、基层碾压密实,密实度≥93% 2、部位：混凝土排水暗沟 3、具体做法详见图纸 | m2 | 78.51
30 | 010404001002 | 基础垫层 | 1、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 2、部位：混凝土排水暗沟 3、具体做法详见图纸 | m | 56.08
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 010507003001 | 混凝土排水暗沟 | 1、100厚C20混凝土排水沟 2、部位：混凝土排水暗沟 3、具体做法详见图纸 | m | 56.08
32 | 011702026001 | 混凝土排水暗沟模板 | 1、混凝土排水暗沟模板 2、部位：混凝土排水暗沟 3、具体做法详见图纸 | m | 56.08
33 | 011101001001 | 混凝土排水暗沟抹灰 | 1、1：2.5水泥砂浆抹面，最薄处20厚，纵向坡度≥5‰ 2、部位：混凝土排水暗沟 3、具体做法详见图纸 | m | 56.08
34 | 010512008001 | 沟盖板 | 1、混凝土沟盖板 2、部位：混凝土排水暗沟，C30商品砼混凝土 3、宽度500mm，长度400-600mm，厚度70mm，配筋详见图纸 4、沟盖板安装 5、具体做法详见图纸 | m | 56.08
| 006 | 雨水管道
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
35 | WB040504010001 | 混凝土模块式检查井 | 1、雨水检查井 2、Φ700圆形混凝土模块检查井 3、井深：详见图纸 4、采用B200不锈钢景观井盖，检查井井盖具备“五防”功能，并配有防坠网，不得采用局部突出的外置式铰链。所有明设的井盖均需有"雨"、"污"类别标志。 5、土方开挖、回填、外运，运距自定，弃土点需满足铜陵市环境主管部门规定 6、砌筑检查井脚手架搭设 7、具体做法详见图纸 | 座 | 1
36 | WB040504010004 | 混凝土模块式检查井 | 1、雨水检查井 2、Φ700圆形混凝土模块检查井 3、井深：详见图纸 4、采用B200铸铁井盖，检查井井盖具备“五防”功能，并配有防坠网，不得采用局部突出的外置式铰链。所有明设的井盖均需有"雨"、"污"类别标志。 5、土方开挖、回填、外运，运距自定，弃土点需满足铜陵市环境主管部门规定 6、砌筑检查井脚手架搭设 7、具体做法详见图纸 | 座 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
37 | WB040504012002 | 预制混凝土装配式雨水口 | 1、混凝土模块砌体单箅雨水口 2、做法详见图集16S518 第17页，砖砌体改为混凝土模块砌体 3、土方开挖、回填、外运，运距自定，弃土点需满足铜陵市环境主管部门规定 4、具体做法详见图纸 | 座 | 1
38 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：详见图纸 3、土壤类别：详见图纸 | m3 | 27.72
39 | 040103001004 | 回填方 | 1、回填土 2、土质要求：符合图纸及规范要求 3、粒径、密实度要求：符合图纸及规范要求 4、.满足市容、市政及业主单位的管理要求 5、未尽事宜，结合现场自行考虑 | m3 | 21.21
40 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、多余土方及垃圾弃运 2、运距及弃置点：投标人自定，并满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，满足相关规范规定，且符合铜陵市文明创建要求 3、具体详见设计图纸 | m3 | 6.51
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 040501001001 | 混凝土管道铺设（人机配合下管） | 1、D300钢筋混凝土管道 2、柔性胶圈承插连接 3、基础采用150゜砂石基础 4、管道清理，管道闭水试验 5、具体做法详见图纸 | m | 37.00
42 | 040501001002 | 混凝土管道铺设（人机配合下管） | 1、D200钢筋混凝土管道 2、柔性胶圈承插连接 3、基础采用150゜砂石基础 4、管道清理，管道闭水试验 5、具体做法详见图纸 | m | 1.50
| 007 | 污水管道
43 | WB010401017001 | 玻璃钢化粪池 | 1、参考图集14SS706，容积详见图纸 2、土方开挖、回填、外运，运距自定，弃土点需满足铜陵市环境主管部门规定 3、回填土前，应按《给水排水构造物工程施工及验收规范》GB50141-2008的规定进行满水实验 4、具体做法详见图纸 | 个 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
44 | WB040504010002 | 混凝土模块式检查井 | 1、污水检查井 2、Φ700圆形混凝土模块检查井 3、井深：详见图纸 4、采用B200不锈钢景观井盖，检查井井盖具备“五防”功能，并配有防坠网，不得采用局部突出的外置式铰链。所有明设的井盖均需有"雨"、"污"类别标志。 5、土方开挖、回填、外运，运距自定，弃土点需满足铜陵市环境主管部门规定 6、砌筑检查井脚手架搭设 7、具体做法详见图纸 | 座 | 5
45 | WB040504010006 | 混凝土模块式检查井 | 1、污水检查井 2、Φ700圆形混凝土模块检查井 3、井深：详见图纸 4、采用B200铸铁井盖，检查井井盖具备“五防”功能，并配有防坠网，不得采用局部突出的外置式铰链。所有明设的井盖均需有"雨"、"污"类别标志。 5、土方开挖、回填、外运，运距自定，弃土点需满足铜陵市环境主管部门规定 6、砌筑检查井脚手架搭设 7、具体做法详见图纸 | 座 | 1
46 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：详见图纸 3、土壤类别：详见图纸 | m3 | 44.64
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
47 | 040103001005 | 回填方 | 1、回填土 2、土质要求：符合图纸及规范要求 3、粒径、密实度要求：符合图纸及规范要求 4、.满足市容、市政及业主单位的管理要求 5、未尽事宜，结合现场自行考虑 | m3 | 34.06
48 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、多余土方及垃圾弃运 2、运距及弃置点：投标人自定，并满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，满足相关规范规定，且符合铜陵市文明创建要求 3、具体详见设计图纸 | m3 | 10.58
49 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1、D300 HDPE实壁管 2、热熔连接 3、基础采用150゜砂石基础 4、管道清理，管道闭水试验 5、具体做法详见图纸 | m | 62.00
| 008 | 废水管道
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
50 | WB040504010003 | 混凝土模块式检查井 | 1、废水检查井 2、Φ700圆形混凝土模块检查井 3、井深：详见图纸 4、采用B200不锈钢景观井盖，检查井井盖具备“五防”功能，并配有防坠网，不得采用局部突出的外置式铰链。所有明设的井盖均需有"雨"、"污"类别标志。 5、土方开挖、回填、外运，运距自定，弃土点需满足铜陵市环境主管部门规定 6、砌筑检查井脚手架搭设 7、具体做法详见图纸 | 座 | 5
51 | WB040504010005 | 混凝土模块式检查井 | 1、废水检查井 2、Φ700圆形混凝土模块检查井 3、井深：详见图纸 4、采用B200铸铁井盖，检查井井盖具备“五防”功能，并配有防坠网，不得采用局部突出的外置式铰链。所有明设的井盖均需有"雨"、"污"类别标志。 5、土方开挖、回填、外运，运距自定，弃土点需满足铜陵市环境主管部门规定 6、砌筑检查井脚手架搭设 7、具体做法详见图纸 | 座 | 5
52 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、挖土深度：详见图纸 3、土壤类别：详见图纸 | m3 | 59.04
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  |  | 标段: |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
53 | 040103001006 | 回填方 | 1、回填土 2、土质要求：符合图纸及规范要求 3、粒径、密实度要求：符合图纸及规范要求 4、.满足市容、市政及业主单位的管理要求 5、未尽事宜，结合现场自行考虑 | m3 | 47.87
54 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、多余土方及垃圾弃运 2、运距及弃置点：投标人自定，并满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，满足相关规范规定，且符合铜陵市文明创建要求 3、具体详见设计图纸 | m3 | 11.17
55 | 040501004002 | 塑料管铺设 | 1、D200 HDPE实壁管 2、热熔连接,PE管实壁管(公称压力1.0Mpa)与镀锌钢管采用法兰连接件 3、预留与废水一体化处理设备的连接件 4、基础采用150゜砂石基础 5、管道清理，管道闭水试验 6、具体做法详见图纸 | m | 86.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.4
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.2
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 10000.00
2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:铜陵市郊区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目子项（2021—2025）—老洲初级中学室外工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06